PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Trịnh Quốc Trung | Mã sinh viên | B25DTCN263 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT 4 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý xuất nhập hàng | Nhập kho lạnh | US-01 | Là thủ kho tôi muốn tạo phiếu nhập khocho lô hàng hải sản mới, để ghi nhận chính xác số lượng hàng hóa lưu trữ trong hệ thống |
| Quản lý thiết bị Iot | Cảnh báo nhiệt độ | US-02 | Là người quản lý tôi muốn nhận được cảnh báo nhiệt độ kho lạnh khi nhiệt độ vượt qua mức -18 độ để kịp thời xử lý |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S,E | Story “Quản lý hàng hóa” có phạm vi qua lớn, gồm thêm, sửa, xóa,tìm kiếm, không thể làm tromg 1 sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là thủ kho tôi muốn xem danh sách các lô hàng đang tồn trong kho lạnh, để nắm được tình trạng lưu trữ hiện tại |
| US-X2 | Là thủ kho tôi muốn tìm kiếm lo hàng theo mã sản phẩm hoặc nhà cung cấp, để tiết kiệm thời gian |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Tính năng này đáp ứng yêu cầu cốt lõi của MVP là “ tập trung vào quy trình cơ bản và phân công chuyến hàng lạnh.Bắt buộc phải có để luồng công việc bắt đầu |
| US-02 | Must have | Tính năng này phục vụ trực tiếp cho mục tiêu "giám sát nhiệt độ thùng hàng" của phiên bản MVP. Bắt buộc phải có để đảm bảo chất lượng hàng hóa lạnh trong quá trình vận chuyển |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao nhận đã đăng nhập và có phiếu chuyển hàng hợp lệ CH-001 được phân công cho mình. | Nhân viên bấm chọn xem phiếu chuyển hàng CH-001 trên ứng dụng. | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của chuyến hàng CH-001 |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| x (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền truy cập" và chặn không cho hiển thị thông tin chi tiết của phiếu CH-002. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể để xác nhận Story đó đáp ứng đúng nghiệp vụ, trong khi DoD áp dụng chung cho tất cả các User Story để đảm bảo chất lượng chuẩn của cả Increment.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Nghiệp vụ trung bình, cần xử lý logic luồng công việc phân công tài xế và phương tiện, tạo dữ liệu lộ trình cơ bản. |
| US-02 | 8 | Phức tạp hơn US-01 do cần phải giao tiếp và lấy dữ liệu liên tục từ phần cứng (cảm biến nhiệt độ IoT) để xử lý thời gian thực. |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Có sự chênh lệch lớn giữa ước lượng thấp nhất (3) và cao nhất (21). Đội cần mời thành viên đánh thẻ 3 và thẻ 21 giải thích góc nhìn, rủi ro mà họ thấy; sau đó cả đội thảo luận để hiểu đồng nhất về yêu cầu rồi tiến hành bầu chọn (ước lượng) lại.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (27 + 29 + 28) / 3 = 28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity tối đa: 7 ng x 10 ngày = 70 người-ngày. - Capacity Sprint 4: 70 - 5 (ngày phép) = 65 người-ngày. - Tỷ lệ capacity = 65 / 70. - SP cam kết = 28 * (65/70) = 26 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn các Story ưu tiên cao: B1, B2, B3, B4.. |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng các chức năng cốt lõi cho ứng dụng nhân viên giao nhận và tích hợp theo dõi nhiệt độ thùng hàng. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| T3.1: Thiết kế giao diện màn hình chi tiết phiếu chuyển hàng | UI/UX | 4 |
| T3.2: Viết API truy vấn và trả về chi tiết thông tin phiếu từ CSDL | Development | 8 |
| T3.3: Viết kịch bản và kiểm thử chức năng xem chi tiết phiếu | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế còn 26 SP, Lý tưởng còn 17,4 SP. Chênh lệch là 8,6 SP. Kết luận: Đội đang bị chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Ngày 0-2 đường thực tế đi ngang, và từ ngày 8-10 đường thực tế dốc đứng tụt xuống 0. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ ghi nhận ý kiến này, viết thành một User Story mới (chức năng gửi nhiệt độ cho khách) và đưa vào Product Backlog để cân nhắc, đánh giá giá trị và sắp xếp độ ưu tiên cho các Sprint tiếp theo (không đưa ngay vào Sprint hiện tại).